## 1140224提報預定營造排程
淡水新市段34地號等1筆工程進度表 | [7 empty] | 114/02/24修正
編號 | 主要工程里程碑 |  |  | 里程碑 | 工地執行預定進度-113/05/09調整 |  |  | 備註
[5 empty] | 開始時間 | 工期(天) | 完成時間
1 | 建照 |  |  | -- | 2023-07-21 | 13 | 2023-08-02 | 113.03.25申報開工，放樣勘驗尚未
2 | 施工圖繪製 |  |  |  | 2023-08-03 | 150 | 2023-12-30
3 | 假設工程 |  |  | #REF! | 2024-01-01 | 60 | 2024-02-29 | 組合屋+圍籬+綠化植栽
4 | 基礎工程 含土方挖運棄 |  | 擋土排樁 |  | 2024-06-01 | 90 | 2024-08-29 | 含中間樁引孔根固+構台樁引孔
|  |  | CCP工程 | #REF! | 2024-08-30 | 30 | 2024-09-28
|  |  | 土方工程 |  | 2024-09-29 | 211 | 2025-04-27 | 4層支撐+5層開挖(原預計120天) |  | 12/18因土方問題開始停工，40日後1/27復工
|  |  | 合計 |  | 331
5 | 地下層結構體 |  | B4FL(基礎版) | #REF! | 2025-04-28 | 54 | 2025-06-20 | 大底、地樑、BS版RC(114/1/29春節加６天)+拆第四層支撐6天 |  | 此階段總工期縮減三十日，補足停工時程
|  |  | B3FL |  | 2025-06-21 | 30 | 2025-07-20 | 含養護4天+拆第三層支撐6天
|  |  | B2FL |  | 2025-07-21 | 30 | 2025-08-19 | 含養護3天+拆第二層支撐
|  |  | B1FL |  | 2025-08-20 | 40 | 2025-09-28 | 含養護3天+拆第一層支撐+車道出口預壘樁打除清運5天
|  |  | 1FL |  | 2025-09-29 | 50 | 2025-11-17 | 1樓挑高6米澆置兩次
|  |  | 合計 |  | 204
6 | 地上層結構 |  | 2FL | #REF! | 2025-11-18 | 40 | 2025-12-27 | 2FL市府會勘
|  |  | 3FL |  | 2025-12-28 | 30 | 2026-01-26 | 遮斷板加4天
7 | 周圍景觀結構 |  | 1F周圍景觀結構 |  | 2026-01-27 | 50 | 2026-03-17 | 含水溝及綠化構造
8 | 地上層結構 |  | 4FL |  | 2026-01-27 | 18 | 2026-02-13
|  |  | 5FL |  | 2026-02-14 | 18 | 2026-03-03
|  |  | 6FL |  | 2026-03-04 | 24 | 2026-03-27 | (115/2/16春節加６天)
|  |  | 銷售進場準備 |  | 2026-03-28 | 30 | 2026-04-26 | 帶看動線檢討,大廳公設木作進場,地下貴賓停車空間施作
|  |  | 7FL |  | 2026-03-28 | 18 | 2026-04-14 | 7FL市府會勘
|  |  | 接待中心實品屋完成 |  | 2026-04-15 | 30 | 2026-05-14 | 大廳公設+實品屋空間點交,銷講+產品特色簡報
|  |  | 8FL |  | 2026-04-15 | 18 | 2026-05-02 | 110/2/12春節加６天
|  |  | 9FL |  | 2026-05-03 | 18 | 2026-05-20
|  |  | 10FL |  | 2026-05-21 | 18 | 2026-06-07
|  |  | 11FL |  | 2026-06-08 | 18 | 2026-06-25
|  |  | 12FL |  | 2026-06-26 | 18 | 2026-07-13 | 遮斷板加4天
|  |  | 13FL |  | 2026-07-14 | 18 | 2026-07-31
|  |  | 14FL |  | 2026-08-01 | 18 | 2026-08-18
|  |  | RFL |  | 2026-08-19 | 16 | 2026-09-03
|  |  | RIFL |  | 2026-09-04 | 40 | 2026-10-13 | 模板撤場加8天,遮斷板加4天,屋頂板養護加7天，屋頂造型加4天
|  |  | R2FL |  | 2026-10-14 | 32 | 2026-11-14
|  |  | R3FL |  | 2026-11-15 | 26 | 2026-12-10 | 水箱加4天
|  |  | 合計 |  | 498
9 | 拆架 |  | 裝修工程+外牆裝飾 | #REF! | 2026-09-04 | 240 | 2027-05-01 | RFL+8個月(240天)
|  |  | 合計 |  | 240
10 | 景觀工程 |  | 路損/人行道鋪面 | #REF! | 2027-05-02 | 60 | 2027-06-30
11 | NCC、污水、消防檢查送件~核可 |  |  | #REF! | 2027-07-01 | 45 | 2027-08-14
12 | 使照 |  | 使照申請領照 | #REF! | 2027-08-15 | 60 | 2027-10-13 | 建照竣工期限 118/12/17(78個月不含展延工期)
13 | 總工期 |  |  |  | 1438
14 | 包商結案書-全案 |  |  |  | 2027-10-13 | 30 | 2027-11-11 | 含包商傳真函及系統結案書完成
15 | 工程結案報告 |  |  |  | 2027-10-13 | 90 | 2028-01-10 | 含進度/品質/成本/檢討及建議
16 | 空屋及公設移交 |  |  |  | 2027-10-13 | 120 | 2028-02-09 | 含空屋初驗改善紀錄/第三單位查驗改善紀錄/公設空間點交/各戶交屋包/點交清冊及竣工圖冊/維修餘料清冊
17 | 移交客服團隊 |  |  |  | 2028-01-10 | 30 | 2028-02-08 | 報修事項登入客服系統/派工修繕
18 | 客服團隊移交業主 |  |  |  | 2028-01-10 | 540 | 2029-07-02 | 報修事項彙總表/客服餘款整合
|  |  | 工期(天) 項目 |  | 工地執行預定進度
|  |  | 基礎工程 |  | 331
|  |  | PC~1FL |  | 204
|  |  | 周圍景觀工程~上樑 |  | 498
|  |  | 上樑~拆架 |  | 240
|  |  | 景觀植栽工程 |  | 60
|  |  | 消檢~使照取得 |  | 105
經辦單位 |  |  | 會簽單位 |  | 協理 |  | 副總經理 |  | 總經理
經辦人員 |  | 經辦主管
地下擋土設施暫估6/1進場施作
3F~14F結構單層進度18天。
外飾工程天數為240天RF完成起算，景觀工程90天。
130
70
295
70
295
70
295
70
[7 empty] | 1295 | 1575 | 280
Formulas:
完成時間 = [工地執行預定進度-113/05/09調整]+[工期(天)]-1
完成時間 = [工期(天)]+[工地執行預定進度-113/05/09調整]-1
工地執行預定進度-113/05/09調整 = [完成時間, row above]+1

## 1150709灌漿排程
淡水新市段34地號等1筆工程進度表 | [5 empty] | 115/07/09修正
編號 | 主要工程里程碑 |  | 工地執行預定進度-113/05/09調整 |  |  | 備註
|  |  | 開始時間 | 工期(天) | 完成時間
1 | 建照 |  | 2023-07-21 | 13 | 2023-08-02 | 113.03.25申報開工，放樣勘驗尚未
2 | 施工圖繪製 |  | 2023-08-03 | 150 | 2023-12-30
3 | 假設工程 |  | 2024-01-01 | 60 | 2024-02-29 | 組合屋+圍籬+綠化植栽
4 | 基礎工程 含土方挖運棄 | 擋土排樁 | 2024-06-01 | 90 | 2024-08-29 | 含中間樁引孔根固+構台樁引孔
|  | CCP工程 | 2024-08-30 | 30 | 2024-09-28
|  | 土方工程 | 2024-09-29 | 211 | 2025-04-27 | 4層支撐+5層開挖(原預計120天) | 12/18因土方問題開始停工，40日後1/27復工
|  | 合計 |  | 331
5 | 大底到B4FL | 筏基接地 | 2025-05-07 | 6 | 2025-05-12 | 打接地5日+1日查驗 | 此階段總工期縮減三十日，補足停工時程
6 |  | 大底灌PC | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-14 | 1日
7 |  | 鋼筋進料施作地樑 | 2025-05-15 | 9 | 2025-05-24 | 地樑綁紮
8 |  | 連通管施做 | 2025-05-25 | 4 | 2025-05-28 | 4日
9 |  | 大地灌漿 | 2025-05-29 | 1 | 2025-05-29
10 |  | 模板進料 | 2025-05-30 | 1 | 2025-05-30
11 |  | 地樑組模 | 2025-05-31 | 6 | 2025-06-05
12 |  | 地樑灌漿 | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06
13 |  | 地樑拆模 | 2025-06-07 | 2 | 2025-06-08 | 施工會議(材料、工法、圖面、勞安宣告)，清下連通
14 |  | BS板組模 | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-12 | 板面水電管材進料，水電護壁及排水進場施作
15 |  | BS板進鋼筋，吊料 | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-13 | 水電材料下樓板
16 |  | BS板筋綁紮，水電配管 | 2025-06-14 | 4 | 2025-06-18 | B4F樓板配管，18、19日查驗
17 |  | BS版灌漿 | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19
18 | B4FL牆面 | 養護3日 | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-22 | 臨時水電及照明上昇暫時置放
19 |  | BS放樣 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 凌晨放樣，不影響進度
20 |  | 第四層支撐拆除 | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-26
21 |  | B4F柱牆筋進料 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26
22 |  | 預壘樁出界清理/帆布 | 2025-06-27 | 2 | 2025-06-29
23 |  | 鋼筋吊料/綁紮/續接 | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-02
24 |  | 半牆止水帶/模板拆水箱板
25 |  | 牆面模組立/水電配管/樑板筋進料 | 2025-07-03 | 11 | 2025-07-14 | 水電牆面放樣/施作/0705連通管清管/0712樑板筋進料
26 |  | 車道/水箱灌漿 | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-15 | 36米
27 | B3FL版面 | 半牆灌漿 | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | 水電板面放樣
28 |  | 樑板模板組立/水電板放樣 | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-19 | 200米/水電放樣
29 |  | 板面鋼筋綁紮/水電配管 | 2025-07-19 | 9 | 2025-07-28 | 水電板面配管/B4F顧模照明安裝/B3F照明上移/臨時盤電上移
30 |  | 板面灌漿 | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29 | 約900米/晚上放樣
31 |  | 養護3日 | 2025-07-30 | 3 | 2025-08-01
32 |  | 第三層支撐拆除 | 2025-08-02 | 5 | 2025-08-06
33 |  | B3F預壘樁打石/版面清理/牆面帆布 | 2025-08-07 | 3 | 2025-08-10
34 |  | B3F柱牆續接進料 | 2025-08-09 | 0 | 2025-08-09
35 |  | 續接施工/半牆止水帶/0808模板拆板支撐 | 2025-08-11 | 3 | 2025-08-14 | 版面臨時水上移(1"管)/柱位放樣/配管
36 |  | 半牆組立/水電牆面配管/車道、水箱鋼筋綁紮/拆樑支撐 | 2025-08-15 | 4 | 2025-08-19 | 拆模後水電清B4F出口/拉線
37 |  | 車道灌漿 | 2025-08-16 | 0 | 2025-08-16
38 |  | B3FL模及樑板組立 | 2025-08-16 | 6 | 2025-08-21 | 70米/水電版面管路叫料
39 |  | 半牆澆置 | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18 | 300米
40 | B2FL版面 | B2FL鋼筋進料 | 2025-08-19 | 0 | 2025-08-19 | 水電版面管路進料
41 |  | B2FL鋼筋樑板吊料/綁紮/水電版面配管 | 2025-08-22 | 6 | 2025-08-27 | 水電板面配管
42 |  | B2FL版面灌漿 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-28 | 900米
43 |  | B2FL版面養護 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-01 | 養護好後拆養護噴灑管路上移
44 |  | 第二層支撐拆除 | 2025-09-02 | 3 | 2025-09-05
45 |  | B3F預壘樁打石/清理9/5 續接進料 9/6 | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-07
46 |  | 續接吊料9/8 續接施工9/9 半牆止水帶9/10 | 2025-09-07 | 4 | 2025-09-11 | 水電柱面配管/水箱牆面預留管
47 |  | 柱面/半牆/水箱/組模 車道鋼筋綁紮 | 2025-09-12 | 5 | 2025-09-16 | 9/16車道配管，水箱封頂配管
48 |  | B1F樑板模組立 | 2025-09-15 | 5 | 2025-09-19
49 | B1F版面 | B2FL車道/水箱灌漿(70米) | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-17
50 |  | 車道止水條+接著劑 | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18 | 水電放樣
51 |  | 半牆澆置(300米) | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | 水電放樣
52 |  | B1F板筋進料 | 2025-09-20 | 1 | 2025-09-20 | 水電放樣
53 |  | B1FL板筋吊料/水電配管 | 2025-09-22 | 7 | 2025-09-29 | 水電版面配管
54 |  | B1F版面灌漿(850米) | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30
55 |  | B1FL版面養護4天 | 2025-10-01 | 3 | 2025-10-04
56 |  | B1F柱牆+車道/續接進吊料 | 2025-10-04 | 3 | 2025-10-06
57 |  | 第一層支撐及構台拆除 | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-11
58 |  | 預壘樁出界清理/帆布/清板 | 2025-10-12 | 1 | 2025-10-13
59 |  | B1F續接分料/綁紮 | 2025-10-14 | 3 | 2025-10-17 | 柱牆配管/管洗洞配管
60 |  | B1F半牆組模/水電配管/車道組模 | 2025-10-18 | 5 | 2025-10-22 | 柱牆配管
61 |  | B1F車道灌漿/鋼筋進料 | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-22 | 50米/水電放樣
62 | 1F | B1F梁模板組立/ 半牆澆置(10/29) | 2025-10-23 | 8 | 2025-10-30 | 300米/水電放樣
63 |  | B1F梁吊料/綁紮/水電配管 | 2025-10-30 | 8 | 2025-11-08 | 水電配管
64 |  | 1F版面灌漿 | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-12
65 |  | 1F版面養護 | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-16
|  | 1F汙水管洗洞施作 | 2025-11-14 | 3 | 2025-11-17
66 |  | 1F柱筋進料及綁紮 | 2025-11-17 | 6 | 2025-11-23 | 配合車道施作/車道燈施作
67 |  | 周邊圍籬拆除 | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-23 | 配合圍籬拆除，臨時電臨時水改路徑
68 |  | GL+-0打石/景觀防水施作/景觀水電放樣 | 2025-11-24 | 28 | 2025-12-22 | 施作後配合鋪面放樣，配管定位
69 |  | 周邊水溝施作/排水及廢水壓力管平頂預埋 | 2025-11-28 | 25 | 2025-12-23 | 約3-4周
70 |  | 台電、電信、汙水排放及引進管施作 | 2025-12-06 | 5 | 2025-12-11 | 5天完成
71 |  | 圍籬恢復/景觀壓層施作/水電景觀配管/1F回填土 | 2025-12-12 | 43 | 2026-01-24 | 43天進度壓層灌好，尚未回填土
72 |  | 1F柱牆施作 | 2025-11-23 | 22 | 2025-12-15
73 | 1MF | 1MF樓板樑吊鋼筋 | 2025-12-12 | 0 | 2025-12-12
74 |  | 1MF樓板鷹架吊料及施工 | 2025-12-13 | 1 | 2025-12-14
75 |  | 1MF樓板樑筋施作 | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-19
76 |  | 1MF水電配管 | 2025-12-15 | 3 | 2025-12-18
77 |  | 1MF灌漿 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19
78 |  | 1MF養護 | 2025-12-20 | 2 | 2025-12-22
79 | 2FL | 2F底板放樣 | 2026-01-15 | 29 | 2026-02-13 | 水電放樣
80 |  | 2F鋼筋吊鐵 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-29
81 |  | 2F綁梁 | 2026-01-30 | 35 | 2026-03-06
82 |  | 周邊鷹架 | 2026-02-09 | 33 | 2026-03-14
83 |  | 水電配管/鋼筋綁紮 | 2026-03-11 | 5 | 2026-03-16
84 |  | 市府勘驗 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-17
85 |  | 標高器/水電收尾 | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-18
86 |  | 2FL 版面灌漿 | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-19
87 |  | 鷹架升架/鋼筋吊料 | 2026-03-20 | 1 | 2026-03-20
88 |  | 柱牆續接 | 2026-03-21 | 1 | 2026-03-22
89 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-03-23 | 5 | 2026-03-27 | 管料預計27日進場 樑套管/RC版面管料
90 |  | 樑板鋼筋進料 | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-27 | 配合RC管料進料
91 |  | 樑組立 | 2026-03-28 | 4 | 2026-03-31 | 4/1放樣
92 | 3FL | 鋼筋綁紮/水電放樣配管 | 2026-04-01 | 7 | 2026-04-08 | 4/7日4F柱筋進料
93 |  | 3FL灌漿(600米)+回填區 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-09
94 |  | 拆模/鷹架吊料+搭棚架 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-12
95 |  | 吊鋼筋分料 | 2026-04-13 | 1 | 2026-04-14
96 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-04-15 | 5 | 2026-04-20 | 4/15 4F樓板PVC管進料/5~7F開關箱進料
97 |  | 樑板鋼筋進料 | 2026-04-18 | 1 | 2026-04-18
98 |  | 樑組立/水電放樣4/23 | 2026-04-19 | 3 | 2026-04-22
99 | 4FL | 鋼筋綁紮/水電放樣配管 | 2026-04-23 | 6 | 2026-04-29 | 24日早上先吊B棟
100 |  | 4FL灌漿(590米) | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30
101 |  | 拆外膜/吊鷹架、吊柱牆筋 | 2026-05-01 | 1 | 2026-05-01
102 |  | 吊鋼筋分料+柱續接 | 2026-05-02 | 1 | 2026-05-02
103 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-05-03 | 4 | 2026-05-07 | 5/8 5FL PVC管進料
104 |  | 樑板鋼筋進料 | 2026-05-08 | 1 | 2026-05-08
105 | 5FL | 樑模組立/水電放樣5/11 | 2026-05-08 | 3 | 2026-05-11 | 5/10日下午開始放樣
106 |  | 5/12樑板鋼筋吊料、樑板筋綁紮、水電配管 | 2026-05-12 | 6 | 2026-05-18 | 5/15 版面配管
107 |  | 5FL灌漿 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19
108 |  | 鷹架吊料+昇架 | 2026-05-20 | 1 | 2026-05-21
109 |  | 吊柱筋分料+柱續接 | 2026-05-21 | 2 | 2026-05-23
110 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-05-24 | 5 | 2026-05-28
111 |  | 6F樑板5/29 /鋼筋進料 | 2026-05-29 | 1 | 2026-05-29
112 | 6FL | 樑組立/水電放樣6/01 | 2026-05-28 | 5 | 2026-06-01 | 5/30 禮拜日水電開始放樣
113 |  | 樑板筋吊料 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02
114 |  | 鋼筋綁紮/水電放樣配管 | 2026-06-02 | 5 | 2026-06-07
115 |  | 6FL灌漿(600米) | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08
116 |  | 鷹架吊料+昇架 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09
117 |  | 吊柱筋分料+柱續接 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10
118 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-06-11 | 4 | 2026-06-15
119 |  | 7F樑板/鋼筋進料 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-17
116 | 7FL | 樑組立/水電放樣 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | 06/19放樣
117 |  | 樑板筋吊料 | 2026-06-20 | 1 | 2026-06-20
118 |  | 鋼筋綁紮/水電放樣配管 | 2026-06-20 | 5 | 2026-06-25
119 |  | 市政府會勘 | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-25 | 7F市府會勘
120 |  | 7FL灌漿(600米) | 2026-06-29 | 1 | 2026-06-29
121 |  | 鷹架吊料+昇架 | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30
122 |  | 吊柱筋分料+柱續接 | 2026-07-01 | 1 | 2026-07-01
123 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-07-02 | 4 | 2026-07-05
124 |  | 8F樑板/樑組立/鋼筋進料 | 2026-07-06 | 7 | 2026-07-13 | 颱風延期
125 | 8FL | 水電放樣 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14
126 |  | 樑板筋吊料 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15
127 |  | 鋼筋綁紮/水電配管 | 2026-07-15 | 6 | 2026-07-21
128 |  | 8FL灌漿(600米) | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22
129 |  | 鷹架吊料+昇架 | 2026-07-23 | 2 | 2026-07-25
129 |  | 吊柱筋分料+柱續接 | 2026-07-24 | 2 | 2026-07-26
130 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-07-27 | 5 | 2026-07-31
131 |  | 9F樑板/鋼筋進料 | 2026-08-01 | 1 | 2026-08-01
132 | 9FL | 樑組立/水電放樣 | 2026-08-02 | 5 | 2026-08-06
132 |  | 樑板筋吊料 | 2026-08-07 | 1 | 2026-08-07
133 |  | 鋼筋綁紮/水電放樣配管 | 2026-08-07 | 5 | 2026-08-12
134 |  | 9FL灌漿(600米) | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-13
135 |  | 鷹架吊料+昇架 | 2026-08-13 | 2 | 2026-08-15
135 |  | 吊柱筋分料+柱續接 | 2026-08-15 | 2 | 2026-08-17
136 |  | 牆板組立/水電配牆 | 2026-08-18 | 5 | 2026-08-22
136 | 10FL | 10F樑板/鋼筋進料 | 2026-08-23 | 1 | 2026-08-23
137 | 11FL | 11FL灌漿(600米) | 2026-08-31 | 18 | 2026-08-31
138 | 12FL | 12FL灌漿(600米) | 2026-09-18 | 18 | 2026-09-18
139 | 13FL | 13FL灌漿(601米) | 2026-10-06 | 18 | 2026-10-06
140 | 14FL | 14FL灌漿(601米) | 2026-10-24 | 18 | 2026-10-24
141 | RF | RFL灌漿(601米) | 2026-11-11 | 18 | 2026-11-11 | 預計上梁時間
142 |  | 消檢時間 | 116/05/10
143 |  | 取得消檢合格時間 | 116/06/01
144 |  | 使用執照取得 | 116/08/01
145 |  | 台電正式電送電 | 116/09/01
146 |  | 台水正式送水 | 116/09/01
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Formulas:
完成時間 = [工地執行預定進度-113/05/09調整]+[工期(天)]-1
完成時間 = [工地執行預定進度-113/05/09調整]+[工期(天)]
工地執行預定進度-113/05/09調整 = [完成時間, row above]+1
工地執行預定進度-113/05/09調整 = [完成時間, row above]

## 水電排程
電包RC模板拆模後 | 排水RC模板拆模後
1.拆模清出口 | 1.拆模清出口
2.核對出口/材料備料 | 2.核對出口/材料備料
3.拉線 | 3.排水管路施作/確認管路施作
4.查驗/動線照明施作 | 4.滿水測試/查驗照/備料
5.清點剩餘材料及下一層叫料 | 5.滿水放水